## SprintBacklog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์ (7 วัน) เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items |  | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Actual
1 | As an alumnus, I want to purchase a souvenir so that I can contribute to the College of Computing. | เพิ่มข้อมูลสินค้าใน database | ลิมาลัย | 1
|  | ออกแบบและสร้างหน้า indext, menu bar ต่างๆ | นธิเบศร์ | 1
|  | ออกแบบและสร้างหน้าจอหลักแสดงสินค้า (Page 1) | คุณิตา | 1
|  | ออกแบบและสร้างหน้าจอแสดงรายละเอียดของสินค้า (Page 2) | คุณิตา | 1
|  | ทดสอบการทำงานของหน้าจอหลัก, หน้าจอเเสดงรายละเอียดสินค้า พร้อมเขียน user acceptance test template |  | 1
|  | ทดสอบการสั่งซื้อสินค้า พร้อมเขียน user acceptance test template | กิระวัฒน์ | 1
|  | ทดสอบการทำงานของฟังก์ชันการเพิ่มสินค้า พร้อมเขียน user acceptance test template | กิระวัฒน์ | 1
|  | ทดสอบการทำงานของฟังก์ชันการลดสินค้า พร้อมเขียน user acceptance test template | กิระวัฒน์ | 2
|  | ทดสอบการทำงานของฟังก์ชันแสดงคิวอาร์โค้ดสำหรับการชำระเงิน พร้อมเขียน user acceptance test template |  | 3
| As a customer, I want to buy a voucher to support a student in need. | ออกแบบหน้าจอแสดง vouch (Page 3) | ลิมาลัย | 1
|  | ทดสอบการสั่งซื้อ voucher พร้อมเขียน user acceptance test template | ลิมาลัย | 2
|  | เขียน User manual document เกี่ยวกับวิธีการใช้ของ admin | คุณิตา | 3
|  | เขียน User manual document เกี่ยวกับการติดตั้ง admin | นธิเบศร์ | 1
|  | เขียน User manual document เกี่ยวกับการใช้ user | ภูวดล
|  | ทำ Presentation | นธิเบศร์ | 1
2 | As an alumnus, I want to pre-order the advertised product and pay for the deposit to secure the items. | config การเข้าดูสินค้าในช่วงเวลาที่ซื้อสินค้าได้ | คุุณิตา | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | config การเข้าดูสินค้าในช่วงเวลาที่ไม่สามารถซื้อสินค้าได้ | คุุณิตา | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | card 6 =9 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0
|  | config คลังสินค้า | คุุณิตา | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | card 17 = 17 | 6 | 6 | 0 | 11 | 9
|  | ออกเเบบหน้าการชำระเงินแบบ qr code | กิระวัฒน์ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  | ออกแบบหน้า Pre-order | ภูวดล | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| As a customer, I want to buy a voucher to support a student in need. | ออกแบบรูปแบบ voucher ที่จะแสดงหน้าเว็บ | ลิมาลัย | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | config voucher เป็น visual product | ลิมาลัย | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบและแก้โค้ด checkout informaton | ลิมาลัย | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | สร้าง module สำหรับสร้าง qr code ในการชำระเงิน | กิระวัฒน์ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
|  | ทำการทดสอบ | อนุวัฒน์ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
|  | เขียน User manual document เกี่ยวกับ admin และ user | นธิเบศร์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | ทำ Presentation | นธิเบศร์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0